SANGGABIZ  •  CATATAN KERJA

# Langkah Mematangkan Ide Proposal

Pelatihan Guru SLB/Inklusif — Balikpapan, Kalimantan Timur

Tujuan: dari info yang masih minim, kita bisa sampai ke proposal yang masuk akal dan bisa dijual.

LANGKAH 0

## Kunci asumsi dasar dulu (1 kali tanya ke Pak Priyo)

Ada beberapa hal yang kalau salah tebak, seluruh proposal ikut salah. Jadi sarannya kirim satu pesan berisi pertanyaan ini:

- Siapa pemberi dana/kliennya? Di chat sempat muncul "pertamini" dan "KPC". Kalau ternyata CSR Pertamina (misalnya kilang Balikpapan), bahasa proposalnya harus bahasa CSR: dampak, KPI, dan wilayah ring perusahaan.

- Skala: kira-kira berapa guru atau berapa sekolah?

- Range budget, walau kasar. "Asal murah" itu sulit didesain tanpa angka.

- Timeline: kapan pelaksanaannya? Apakah harus selesai tahun anggaran 2026?

- Apakah klien sudah punya ekspektasi topik, atau kita bebas mengusulkan?

Catatan: Kalau jawabannya lama, kita jalan terus dengan asumsi tertulis, lalu dikoreksi belakangan.

LANGKAH 1

## Peta konteks lokal (riset oleh Claude)

- Jumlah dan sebaran SLB di Balikpapan, negeri maupun swasta, plus sekolah penyelenggara inklusif.

- Jenis kekhususan yang dilayani: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, dan lain-lain. Dari sini kelihatan disabilitas mana yang paling dominan.

- Siapa yang berwenang. Poin kritis: SLB umumnya kewenangan Disdik Provinsi, sedangkan SD/SMP inklusif kewenangan Disdik Kota. Ini menentukan pemda mana yang "diketok", dan bisa jadi dua pintu yang berbeda.

- Regulasi yang bisa jadi pijakan, misalnya aturan soal akomodasi yang layak dan Unit Layanan Disabilitas (versi terbaru perlu dicek).

LANGKAH 2

## Rumuskan masalah prioritas (hipotesis → validasi)

Hipotesis awal untuk masalah yang umum di lapangan:

- Banyak guru di sekolah inklusif bukan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB).

- Guru lemah di asesmen awal dan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI).

- Guru kesulitan mengadaptasi Kurikulum Merdeka untuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

- Media dan teknologi asistif masih minim.

Validasi murah: ngobrol 15 menit dengan 2–3 kepala SLB atau guru lewat jaringan Nauval/Unmul. Penting supaya proposal tidak terdengar generik.

LANGKAH 3

## Pilih fokus tajam + judul

Kritik utama: jangan "Pelatihan Pendidikan Inklusif" umum. Itu sudah banyak dibuat dinas dan sulit dibedakan. Lebih baik pilih 1 kompetensi inti dengan output nyata.

Contoh: "Setiap guru pulang membawa 1 PPI jadi untuk siswanya."

Setelah Langkah 1–2 selesai, disiapkan 3–5 opsi judul.

LANGKAH 4

## Desain program yang hemat tapi berdampak

Ide supaya murah tanpa terlihat murahan:

- Blended: pre-learning daring, lalu luring 2–3 hari di Balikpapan, lalu pendampingan praktik daring 2–4 minggu.

- Fasilitator lokal + 1 narasumber kunci, supaya mobilisasi minim.

- Mahasiswa sebagai asisten lapangan. Perlu dicek dulu apakah Unmul atau kampus lain di Kaltim punya prodi PLB atau psikologi yang relevan.

- Model Training of Trainers (ToT): latih guru inti, lalu mereka mengimbaskan ke rekan di sekolahnya. Dampaknya bisa diklaim berlipat, dan ini disukai CSR maupun pemda.

LANGKAH 5

## Mitra & ekosistem

Pemetaan pihak yang dilibatkan: Disdik Provinsi/Kota, kampus lokal, MKKS/KKG guru SLB, Unit Layanan Disabilitas, dan komunitas orang tua. Setiap mitra diberi peran jelas, bukan sekadar logo.

LANGKAH 6

## Dampak terukur

Ukuran yang diusulkan: pre-post test, produk nyata (PPI atau media ajar), dan jumlah siswa yang terdampak secara tidak langsung. Kalau kliennya CSR, ini bagian yang paling dibaca.

LANGKAH 7

## Skenario paket (jawaban untuk "asal murah")

Tiga paket: Hemat / Standar / Ideal, dengan perbedaan di durasi, jumlah peserta, dan pendampingan. Angka dan nama mentor jadi placeholder untuk tim.

LANGKAH 8

## Risiko & mitigasi

Contoh risikonya: izin dinas lambat, guru sulit meninggalkan kelas, atau akses peserta difabel ke lokasi (ada juga guru yang difabel). Lalu kerangka proposal disusun dari semua langkah di atas.

LANGKAH BERIKUTNYA

## Usulan eksekusi

- Claude mulai dari Langkah 1 (riset data SLB Balikpapan).

- Paralel: Muchson kirim pertanyaan Langkah 0 ke grup.