Daftar Perubahan v2 ke v3

Workshop Pembelajaran Berdiferensiasi, SLB dan Inklusif Balikpapan

Kolom Di v2 Anda diambil dari file v2 yang Anda unggah. Kolom Di v3 diambil dari v3 di repo. Teks di dalam sel ditulis apa adanya, bisa langsung disalin. Tanda tiga titik berarti bagian kalimat yang tidak berubah. Kolom Pakai diisi tim.

| No | Bagian | Di v2 Anda | Di v3 | Alasan | Pakai? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Edit Anda di v2 yang hilang di v3 (pertahankan versi v2, jangan ambil dari v3) |  |  |  |  |  |
| 1 | Bab 6 Pemateri, kalimat pembuka | Pemateri berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kriteria yang kami pakai: | Pemateri berasal dari Balikpapan atau Kalimantan Timur. Dengan begitu tidak ada biaya mobilisasi, dan jaringan lokalnya dapat dipakai untuk tindak lanjut. Kriteria yang kami pakai: | v3 menganggap pemateri berdomisili Balikpapan agar sesuai anggaran tanpa biaya mobilisasi. Tidak cocok bila pemateri tetap dari Samarinda. | [ ] |
| 2 | Bab 6 Pemateri, daftar kriteria | 3 butir: berlatar pendidikan luar biasa atau inklusif, pernah melatih guru, pernah menyusun modul. | Ditambah butir pertama: berdomisili di Balikpapan atau Kalimantan Timur (jadi 4 butir). | Mengikuti perubahan kalimat pembuka di atas. | [ ] |
| 3 | Bab 6 Pemateri, tabel profil | Nama dan gelar: Mustika Rizki Imanita Jabatan: CEO & Praktisi Psikologi Anak & Pendidikan PT Mustika Psychology Consulting Keahlian, pendidikan, pengalaman, dan foto terisi | Semua baris menjadi placeholder [ISI TIM: ...]. Foto kosong. | v3 dibuat dari v2 di repo, bukan dari file Anda. Data Mustika perlu dipertahankan. | [ ] |
| 4 | Bab 2.1 Akses disabilitas | Jalur masuk: ramp atau akses tanpa tangga menuju ruang acara Lift: tersedia menuju lantai ruang acara (bila tidak di lantai dasar) Toilet: toilet yang dapat dimasuki pengguna kursi roda Pendamping: peserta boleh membawa pendamping bila diperlukan Bantuan: petugas panitia siap membantu sejak registrasi | [ISI TIM: lift atau jalur kursi roda dan toilet] | Rincian lima poin Anda hilang di v3. Layak diambil dari v2 dan dipakai juga untuk tempat yang baru. | [ ] |
| 5 | Bab 3.2 Tabel ADDIE | Analysis: formulir pendaftaran mencatat jenjang, mata pelajaran, dan kendala utama. Pre-test mencatat posisi awal. Design: tujuan, silabus, dan rundown. Development: template, modul ringkas, bahan ajar interaktif, instrumen tes. Implementation: workshop setengah hari. Evaluation: post-test, rubrik produk, kuesioner, tindak lanjut empat minggu. | Analisis lewat formulir pendaftaran dan pre-test. Rancangan lewat silabus dan rundown. Pengembangan berupa template, modul, dan bahan ajar. Pelaksanaan berupa workshop setengah hari. Evaluasi lewat post-test, rubrik, kuesioner, dan tindak lanjut empat minggu. | Versi v2 Anda lebih rinci. Versi v3 hanya ringkasan satu paragraf. | [ ] |
| 6 | Bab 3.2 Kalimat pembuka dan baris metode | Program disusun dengan metode yang lazim dipakai dalam pelatihan dan dipilih sesuai kebutuhan guru sebagai peserta dewasa yang akan menghasilkan produk. Baris tabel: ADDIE dan Taksonomi Bloom revisi saja. | Program disusun dengan metode yang lazim dipakai dalam pelatihan orang dewasa, dipilih agar guru pulang membawa hasil yang nyata. Baris tabel ditambah Andragogi [12], Kirkpatrick [14], dan AI sebagai alat bantu. | Andragogi dan Kirkpatrick tidak ada di file Anda. Penambahan ini pilihan, bukan keharusan. Baris AI ada di bagian D. | [ ] |
| 7 | Sampul | Tatap Muka / 40 persen materi dan 60 persen praktik | Setengah hari / Tatap muka, 40 persen materi dan 60 persen praktik | Judul kotak sampul berubah dari "Tatap Muka" menjadi "Setengah hari". Kotak ketiga juga berubah (lihat C.1). | [ ] |
| 8 | Surat pengantar | Tidak ada. | Satu halaman surat pengantar dengan placeholder nomor, penerima, penandatangan, dan kontak. | Tambahan v3. Ambil atau buang sesuai kebutuhan. | [ ] |
| B. Perubahan yang mengikuti anggaran (inti perubahan flow) |  |  |  |  |  |
| 9 | Bab 2.1 Tempat, kalimat pembuka | Workshop diadakan di Quest Hotel Balikpapan, di Jalan Jenderal Sudirman yang berada di kawasan tengah kota, sehingga mudah dijangkau dari SLB dan sekolah di berbagai kecamatan. | Workshop diadakan di Balikpapan, di tempat yang mudah dijangkau dari SLB dan sekolah di berbagai kecamatan. Anggaran tidak memuat biaya sewa tempat, sehingga tempat disediakan tanpa biaya oleh pihak penyedia. | Tabel 5.2 tidak punya baris sewa tempat. | [ ] |
| 10 | Bab 2.1 Tabel tempat | Hotel: Quest Hotel Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Ruang: Orchid Room, luas sekitar 120 m2 Kapasitas: 28 sampai 100 orang, susunan 80 peserta dalam 8 kelompok Fasilitas: Proyektor, tata suara, akses internet ruang rapat, lahan parkir hotel Paket: meeting setengah hari, harga acuan Rp 148.500 per orang | Tempat: [ISI TIM: nama tempat dan alamat di Balikpapan] Ruang: [ISI TIM: nama ruang dan luas] Penyedia tempat: [ISI TIM: nama pihak penyedia tempat] Kapasitas yang dibutuhkan: Minimal 80 orang, dengan susunan 8 kelompok Fasilitas yang dibutuhkan: Proyektor, tata suara, akses internet, lahan parkir | Hotel dan paket harga dihapus. Baris Paket hilang. | [ ] |
| 11 | Lampiran C Rujukan | [15] XWORK, Paket Meeting di Kota Balikpapan (Quest Hotel Balikpapan, Orchid Room), plus data AMI Magazine. | Rujukan [15] dihapus. Rujukan berakhir di [14]. | Sumbernya hanya untuk hotel. | [ ] |
| 12 | Bab 2.3 Daftar jalur rekrutmen | 1. surat undangan dari dinas pendidikan melalui pemberi dana 2. KKG dan MKKS 3. kepala SLB negeri dan swasta 4. jaringan mitra lokal dan kampus di Kalimantan Timur | 1. kunjungan langsung ke 10 sekolah sasaran oleh petugas advokasi, yaitu pemateri lokal atau tim Sanggabiz yang mengenal sekolah-sekolah tersebut 2. surat undangan dari dinas 3. KKG dan MKKS 4. kepala SLB negeri dan swasta | Advokasi 10 sekolah ada di anggaran (C.2). Jalur jaringan mitra dan kampus dihapus. | [ ] |
| 13 | Bab 2.3 Tabel jadwal rekrutmen | H-21: Undangan dikirim ke dinas, KKG, MKKS, dan kepala sekolah. Formulir pendaftaran daring dibuka H-7: Konfirmasi kehadiran lewat WhatsApp. Peserta cadangan dihubungi bila ada yang berhalangan H-3: Pengingat berisi lokasi, jam, dan petunjuk akses Hari-H: Registrasi dan daftar hadir | H-21: Petugas advokasi mengunjungi 10 sekolah sasaran dan menyerahkan undangan. Undangan juga dikirim ke dinas, KKG, MKKS, dan kepala sekolah. Formulir pendaftaran daring dibuka H-7: Project manager mengonfirmasi kehadiran lewat WhatsApp. Peserta cadangan dihubungi bila ada yang berhalangan H-3: Project manager mengirim pengingat berisi lokasi, jam, dan petunjuk akses Hari-H: Registrasi dan absensi lewat formulir daring yang sama dengan pre-test. ID card sudah disiapkan dan disusun per sekolah | H-14 tidak berubah. Pelaku dipertegas karena tidak ada lagi "Panitia". | [ ] |
| 14 | Bab 3.1 Gambaran program | Format: Tatap muka, 5 jam acara inti. Materi sekitar 40 persen dan praktik sekitar 60 persen Pengajar: 1 pemateri lokal Hasil: Template, modul ringkas, draf modul ajar sendiri, rencana tindak lanjut, sertifikat | Format: ... praktik sekitar 60 persen. Setiap sesi memiliki waktu longgar untuk instruksi dan peralihan kegiatan Pengajar: 1 pemateri lokal Baris baru, Pelaksana: 1 project manager, 1 MC dan moderator Hasil: Template, modul ringkas, draf inti modul ajar sendiri, rencana tindak lanjut, e-sertifikat | Pelaksana mengikuti baris A.1 dan A.3 anggaran. "Sertifikat" menjadi "e-sertifikat" karena B.2 menyebut E-Sertifikat. | [ ] |
| 15 | Bab 3.3 Topik 3.1 kolom Aktivitas | Peserta duduk dalam 8 kelompok berisi 10 guru. Tiap pendamping memandu dua kelompok. | Peserta duduk dalam 8 kelompok berisi 10 guru. Tiap kelompok menunjuk satu ketua yang membacakan langkah dari template dan menjaga waktu. Pemateri dan project manager berkeliling. | Tidak ada baris pendamping di anggaran. | [ ] |
| 16 | Bab 3.3 Topik 3.2 kolom Aktivitas | Pendamping berkeliling di dua kelompoknya dan membantu guru yang tertahan. Pemateri berkeliling dan memberi contoh tambahan bila dibutuhkan. | Pemateri dan project manager berkeliling, membantu kelompok atau guru yang tertahan, dan memberi contoh tambahan bila dibutuhkan. | Sama seperti di atas. | [ ] |
| 17 | Bab 3.3 Topik 3.3 kolom Aktivitas (foto draf) | Dengan izin peserta, pendamping memotret draf yang sudah terisi untuk penilaian tim setelah acara. | Tiap peserta memotret drafnya sendiri untuk dikirim ke grup tindak lanjut di Sesi 5, sebagai bahan penilaian tim setelah acara. | Tidak ada pendamping. Penilaian rubrik tetap dari foto draf. | [ ] |
| 18 | Bab 3.3 Topik 4.2 kolom Aktivitas | Pemateri dan pendamping mencatat temuan selama gallery walk. | Pemateri dan project manager mencatat temuan selama gallery walk. | Tidak ada pendamping. | [ ] |
| 19 | Bab 3.3 Topik 5.2 kolom Aktivitas dan Output | Aktivitas: Peserta memindai satu kode QR penutup di layar. Kode itu membuka grup tindak lanjut, post-test, dan kuesioner. Kertas cadangan disediakan bagi peserta tanpa ponsel atau sinyal. Pendamping membantu peserta yang membutuhkan. Output: data post-test dan kuesioner dari seluruh peserta, serta keanggotaan grup tindak lanjut. | Aktivitas: ... dan kuesioner. Setelah bergabung, peserta mengirim foto draf ke grup. Kertas cadangan ... Project manager dan MC membantu peserta yang membutuhkan. Output: ... keanggotaan grup tindak lanjut, dan foto draf. | Foto draf dikirim di sini. Pendamping diganti project manager dan MC. | [ ] |
| 20 | Bab 3.4 Hasil yang dibawa pulang | Modul ringkas sekitar 20 halaman ¦ Dibagikan saat registrasi Sertifikat peserta ¦ Penutupan | Modul ringkas sekitar 20 halaman ¦ Dibagikan digital lewat grup tindak lanjut E-sertifikat peserta ¦ Dikirim setelah acara | B.1 hanya Rp 3.000.000 untuk modul, bahan ajar, dan buku kerja, sehingga modul ringkas dibuat digital. B.2 memuat E-Sertifikat. Template dan buku kerja tetap dibagikan saat registrasi. | [ ] |
| 21 | Bab 3.5 Paragraf grup tindak lanjut | Grup WhatsApp tindak lanjut berjalan empat minggu dan dimoderatori tim Sanggabiz untuk tanya jawab dan berbagi hasil penerapan. | Grup WhatsApp tindak lanjut berjalan empat minggu dan dimoderatori project manager untuk tanya jawab dan berbagi hasil penerapan. | Peran dinamai sesuai anggaran. | [ ] |
| 22 | Bab 4 Rundown, 07.30 sampai 08.00 | Registrasi, daftar hadir, pembagian perlengkapan ¦ Panitia | Registrasi dan absensi lewat formulir daring (pre-test di formulir yang sama), pembagian ID card dan perlengkapan ¦ Project manager dan MC | Absensi daring dan ID card mengikuti B.2 dan alur formulir. Jam tetap. | [ ] |
| 23 | Bab 4 Rundown, 08.00 sampai 08.20 | Pembukaan dan sambutan (10 menit), pre-test lewat ponsel (10 menit) ¦ MC dan Sanggabiz | Pembukaan dan sambutan, pengantar program ¦ MC dan Sanggabiz | Pre-test pindah ke saat registrasi. Durasi tetap 20 menit, isinya lebih longgar. | [ ] |
| 24 | Bab 4 Rundown, coffee break, Sesi 3, penutupan, makan siang | Coffee break ¦ Panitia Sesi 3 ¦ Pemateri dan pendamping 12.50 sampai 13.00: Penutupan dan pembagian sertifikat ¦ MC Makan siang dan ramah tamah ¦ Panitia | Coffee break ¦ Project manager Sesi 3 ¦ Pemateri dan project manager 12.50 sampai 13.00: Penutupan dan informasi e-sertifikat ¦ MC Makan siang dan ramah tamah ¦ Project manager | Tidak ada "Panitia" dan pendamping. Sertifikat menjadi e-sertifikat. | [ ] |
| 25 | Bab 5.1 Dasar penyusunan | Peserta 80 orang. Konsumsi dan perlengkapan dihitung untuk 90 orang, yaitu peserta, pemateri, pendamping, dan panitia, MC, IO, fotografer, dan tim Sanggabiz. Seluruh harga sudah termasuk pajak. | Peserta 80 orang. Snack dan makan siang dihitung untuk 85 orang, yaitu peserta, pemateri, MC, project manager, dan petugas lainnya. Perlengkapan peserta dan e-sertifikat dihitung untuk 80 orang. Modul/Materi mencakup penyusunan modul ringkas dan template, bahan ajar interaktif (kartu pencocokan, poster kelompok, lembar kerja), serta cetak buku kerja peserta. Biaya pemateri, MC, dan project manager dihitung per hari kegiatan. Pemateri membawakan 4 jam tatap muka. Advokasi sekolah mencakup kunjungan ke 10 sekolah sasaran untuk menyerahkan undangan dan menjelaskan program. Sewa mobil mendukung kunjungan itu dan kebutuhan hari-H. Monitoring dan reporting mencakup pengolahan pre-test dan post-test, penilaian draf peserta, pemantauan grup tindak lanjut empat minggu, dan laporan akhir. Biaya sewa tempat tidak termasuk dalam anggaran ini. Seluruh harga sudah termasuk pajak. | Angka 85 dan 80 mengikuti B.2, B.3, B.4. Sisanya menjelaskan isi baris anggaran. | [ ] |
| 26 | Bab 5.2 Tabel anggaran | Tabel sheet final Anda (total Rp 37.505.150). | Sama persis, tidak diubah. | Tidak perlu disalin. | [ ] |
| C. Perapian saya di luar anggaran |  |  |  |  |  |
| 27 | Bab 1.4 Indikator Produk | Minimal 80 persen peserta menghasilkan draf modul ajar lengkap | Minimal 80 persen peserta menghasilkan draf inti modul ajar | Dalam 90 menit tidak semua bagian template bisa terisi. Topik 3.3 di file Anda sendiri sudah menyebut asesmen dan refleksi dilengkapi saat tindak lanjut. | [ ] |
| 28 | Bab 3.3 Tabel ringkas sesi (Sesi 1 dan Sesi 3) | Sesi 1 hasil utama: Kartu kebutuhan murid, hasil kuis, tiga ide penerapan Sesi 3 hasil utama: Draf modul ajar lengkap | Sesi 1 hasil utama: Kartu kebutuhan murid, hasil pencocokan, satu ide penerapan Sesi 3 hasil utama: Draf inti modul ajar | Sesi 1 mengikuti isi Topik 1.2 (pencocokan kartu) dan 1.3 (satu ide). | [ ] |
| 29 | Sampul, kotak "Dibawa pulang" | Template dan modul ringkas, draf modul ajar sendiri | Template dan modul ringkas, draf inti modul ajar sendiri | Konsisten dengan "draf inti". | [ ] |
| 30 | Bab 3.3 Kalimat pembuka | Silabus terdiri dari lima sesi dan sebelas topik. Setiap topik memuat tujuan pembelajaran, outline materi, aktivitas, output, dan ukuran keberhasilan. | Silabus terdiri dari lima sesi dan dua belas topik. Setiap sesi sudah menyediakan waktu longgar, sehingga bila ada kegiatan yang berjalan lebih lama, sesi tetap selesai tepat waktu. | Hitungan topik: 3 + 2 + 3 + 2 + 2 = 12. Kalimat "memuat tujuan, outline..." dihapus karena tabel sesi sudah menampilkannya. | [ ] |
| 31 | Bab 4 Kalimat pembuka dan penutup | Jam di bawah mengikuti usulan awal. Bila tanggal dan tempat berubah, jam dapat digeser tanpa mengubah durasi tiap sesi. Perbandingan waktu belajar: materi 100 menit (sekitar 40 persen) dan praktik 155 menit (sekitar 60 persen) dari 255 menit. | Pembuka ditambah: Setiap sesi sudah menyediakan waktu longgar untuk instruksi dan peralihan kegiatan. Pembagian waktu belajar: sesi materi 100 menit (sekitar 40 persen) dan sesi praktik 155 menit (sekitar 60 persen) dari 255 menit. Di dalamnya tersedia waktu longgar sekitar 45 menit. | Waktu longgar per sesi: 11 + 9 + 18 + 4 + 4 menit. | [ ] |
| 32 | Lampiran A Template | Nama bagian tanpa tanda. Template ini dibagikan kepada peserta dan diisi pada Sesi 3. | Bagian yang diisi saat workshop diberi tanda "(inti)": Identitas, Capaian dan tujuan, Profil belajar, Diferensiasi konten, proses, produk, Lingkungan belajar, Akomodasi. Catatan baru: Bagian bertanda (inti) diisi saat workshop. Asesmen dan Refleksi dilengkapi saat tindak lanjut. | Sejalan dengan "draf inti". | [ ] |
| D. Tambahan AI sebagai alat bantu (murni tambahan, mudah dibuang) |  |  |  |  |  |
| 33 | Surat pengantar, paragraf 1 | Tidak ada. | Ditambah dua kalimat: Peserta juga diperkenalkan pada AI sebagai alat bantu untuk merapikan draf menjadi versi yang siap dipakai. Isi pokok modul tetap dikerjakan guru. | Permintaan Anda. Kalau surat dibuang, bagian ini ikut hilang. | [ ] |
| 34 | Bab 1.2 Mengapa Pembelajaran Berdiferensiasi | Kalimat pembuka: Ada tiga alasan. (3 butir) | Ada empat alasan. Butir keempat: Waktu persiapan guru ringkas. Karena itu peserta diperkenalkan pada AI sebagai alat bantu: setelah draf kasar selesai, AI dapat merapikannya menjadi versi yang lebih enak dibaca dan siap dipakai. AI bukan bahan utama pembelajaran, dan isi pokok modul tetap dikerjakan guru. | Jangan lupa mengubah "tiga" menjadi "empat" bila butir ini dipakai. | [ ] |
| 35 | Bab 1.3 Tujuan khusus | 4 butir. Butir keempat berakhir titik, bukan koma. | Butir keempat berakhir koma. Butir kelima: memakai AI sebagai alat bantu untuk merapikan draf modul, dengan isi pokok tetap buatan guru. |  | [ ] |
| 36 | Bab 1.5 Tentang Sanggabiz, paragraf terakhir | ... perekrutan peserta, logistik, penyusunan modul, evaluasi, dan pelaporan. | Ditambah di akhir: Dalam menyusun template dan modul ringkas, kami juga memakai AI sebagai alat bantu penulisan, dan pemateri memeriksa isinya sebelum dibagikan. | Pernyataan tentang praktik Sanggabiz. Pastikan benar. | [ ] |
| 37 | Bab 3.1 Gambaran program | Tidak ada baris Alat bantu. | Baris baru sebelum Hasil: Alat bantu ¦ AI sebagai alat bantu merapikan draf. Isi pokok modul dikerjakan guru |  | [ ] |
| 38 | Bab 3.2 Tabel metode | Tidak ada. | Baris baru sebelum Kirkpatrick: AI sebagai alat bantu (Bukan bahan utama) ¦ Guru menyusun draf kasar sendiri pada template. Setelah itu AI dipakai untuk merapikannya menjadi versi yang lebih enak dibaca dan siap dipakai. Guru memeriksa hasilnya, dan data pribadi murid tidak dimasukkan ke AI. |  | [ ] |
| 39 | Bab 3.3 Topik 4.2 kolom Aktivitas | ... menunjukkan satu contoh perbaikan di layar. | ... menunjukkan satu contoh perbaikan di layar, termasuk cara meminta AI merapikan draf kasar menjadi versi yang lebih enak dibaca. | Tidak menambah waktu. Contoh perbaikan sudah ada di Topik 4.2. | [ ] |
| 40 | Bab 3.3 Topik 5.1 kolom Aktivitas | Peserta menulis rencana pada lembar satu halaman di buku kerja. | Peserta menulis rencana pada lembar satu halaman di buku kerja. Rencana itu memuat jadwal merapikan draf dengan bantuan AI, lalu mencobanya di kelas. |  | [ ] |
| 41 | Bab 3.4 Tabel hasil | Tidak ada. | Baris baru sebelum Rencana tindak lanjut: Panduan memakai AI sebagai alat bantu ¦ Modul ringkas, dibahas di Topik 4.2 ¦ Merapikan draf kasar menjadi versi siap pakai |  | [ ] |
| 42 | Bab 3.5 Paragraf grup tindak lanjut | Pada masa itu peserta melengkapi bagian asesmen dan refleksi pada template. | Pada masa itu peserta melengkapi bagian asesmen dan refleksi pada template, lalu merapikan drafnya dengan bantuan AI dan membagikan versi akhirnya di grup. |  | [ ] |
| 43 | Lampiran A, catatan di bawah tabel | Tidak ada. | Ditambah di akhir catatan: Setelah semua bagian terisi, peserta dapat meminta AI merapikan draf menjadi versi yang lebih enak dibaca. Isi pokoknya tetap dari guru. |  | [ ] |
| 44 | Lampiran B Isi modul ringkas | 7 butir. | Butir baru setelah "Dua contoh modul ajar yang sudah terisi": Panduan memakai AI sebagai alat bantu: contoh perintah untuk merapikan draf, cara memeriksa hasilnya, dan hal yang tidak dimasukkan ke AI, seperti nama dan data pribadi murid. |  | [ ] |