## Slide 1
PENDEKATAN PENDAMPINGAN
Evidence-Based Continuous Quality Improvement
Lima fase, mengikuti langsung ruang lingkup mitra pelaksana RFP bagian C.4.
01
→
Diagnose
Okt
Review hasil Supervisi 2025 & baseline assessment
Pemetaan kesenjangan mutu dan kesiapan akreditasi
02
→
Design
Okt
Penyusunan pedoman, modul, dan instrumen
Rencana pendampingan berbasis kebutuhan LPTK
03
→
Deliver
Okt–Nov
Pendampingan luring di 12 LPTK
Workshop, FGD, technical review, action planning
04
→
Monitor & Verify
Okt–Des
Monitoring RTL & konsultasi berkala
Verifikasi bukti perbaikan
05
Evaluate & Improve
Nov–Des
Studi komparatif & analisis pelaksanaan PPL
Sintesis praktik baik, hambatan, rekomendasi
Dasar pendekatan: Continuous Quality Improvement (akar PDCA/Deming, dasar filosofi mutu banyak sistem akreditasi pendidikan tinggi termasuk PPEPP/SPMI) dipadukan dengan evidence-based practice — rekomendasi berbasis bukti yang dapat ditelusuri, bukan asumsi.
KEY DELIVERABLES
1
Pedoman dan modul pendampingan teknis
2
Instrumen dan dashboard monitoring
3
Baseline assessment 12 LPTK
4
Paket perbaikan akreditasi 12 LPTK
5
Laporan pendampingan 12 LPTK
6
Laporan kemajuan RTL Supervisi 2025
7
Studi komparatif pendampingan
8
Analisis pelaksanaan PPL
9
Laporan sintesis dan rekomendasi akhir
Slide 8 v2 — dipakai di Google Slides langsung (bukan bagian PPTX/PDF utama)